## PLAN DE PRUEBAS
Plan de Pruebas
Informacion General
Cliente | LATAM
Tipo de Proyecto | INTERNO - CORPORATIVO
Linea de Negocio (UEN) | Enterprice
Nombre de la Aplicación | Web pública de Latam
CONTEXTO DEL PROYECTO
LATAM Airlines es una aerolínea multinacional chilena formada por la fusión de las aerolíneas sudamericanas LAN, TAM4 y sus filiales.5 Con sede en Santiago (Chile), la aerolínea opera vuelos para pasajeros a países en América, el Caribe, Europa, África, Asia, Medio Oriente y Oceanía, llegando a un total de 136 destinos en 24 países. En carga, la aerolínea sirve a más de 144 destinos en 26 países y está conformada por aproximadamente 45 000 empleados y que consiste con 310 aviones. Dicha compañía requiere de los servicios de Choucair Testing S.A.S, específicamente de su producto de pruebas Generales y básicas no funcionales, ha implementado cambios recientemente en la plataforma WEB funcionalidad consulta y compra de vuelos, las modificaciones realizadas “no afectan” su funcionalidad ya que fueron netamente de usabilidad y experiencia de usuario, el cliente quiere que se validen los siguientes flujos con mayor prioridad de acuerdo al impacto que tienen: 1. Consultar vuelos 2. Comprar vuelos 3. Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass
ANÁLISIS DE RIESGOS
Riesgos del proyecto
Riesgo | Descripción | impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de acción
Falta de documentación del proyecto o poca documentación disponible | No contar con la documentación necesaria del proyecto para la definición de requisitos y casos de pruebas | 3 | 3 | 9 | Asegurar la calidad y disponibilidad de los entregables relacionados con la información del proyecto y del producto de software
Retraso en cronograma de actividades | Retraso en actividades claves del proyecto por falta de insumos y/o herramientas | 3 | 1 | 3 | Constante comunicación entre los involucrados a fin de asegurar el cumplimiento de las tareas y responsabilidades asignadas.
Entrega no oportuna de funcionalidades | Ocasionada por retrasos en el cronograma y definición inusual de requerimientos | 3 | 2 | 6 | Constante comunicación con el equipo de desarrollo y power users
ESTRATEGIA DE PRUEBAS
Se realizan reuniones de contextualización y de entendimiento de las herramientas, recursos, documentación del proyecto y software, con la finalidad de relacionar las necesidades o problemas a resolver con los objetivos estratégicos y la misión de la compañía, con la finalidad tener una visión general de las funcionalidades, según las historias de usuario o requerimientos funcionales identificados y lo que se desea probar, lo que en consecuencia hace necesario tener claro los siguientes aspectos: • Definición de casos de pruebas. • Establecer el tiempo para la ejecución de pruebas. • Definir criterios de aceptación. Teniendo en cuenta lo anterior se priorizarán los casos de pruebas y se procederá a su respectiva ejecución, recolectando las evidencias requeridas, y entregando los reportes y/o resultados obtenidos a los encargados. Como estrategia de pruebas se informarán las oportunidades de mejoras dentro del proceso y de las funcionalidades.
ALCANCE DE PRUEBAS
Aspectos a realizar dentro del alcance
• Se verificará el funcionamiento adecuado del ambiente de pruebas, para la validación de disponibilidad. • Los escenarios y casos de pruebas parten de los requerimientos funcionales planteados. • Enfocar los casos de pruebas a los flujos críticos los procesos y su relación con los objetivos del negocio o misión de la compañía.
Fuera del alcance de pruebas
No se contemplan dentro del alcance, pruebas de seguridad y/o funcionales.
ESTRUCUTURA DEL EQUIPO DE PRUEBAS
Analista | Actividades a cargo
Analista 1 | Análisis de requerimiento
Planeación y diseño de casos de prueba
Alistamiento de ambiente e insumos de prueba
Ejecución de casos de pruebas
Pruebas de aceptación
Analista 2 | Análisis de requerimiento
Planeación y diseño de casos de prueba
Alistamiento de ambiente e insumos de prueba
Ejecución de casos de pruebas
Pruebas de aceptación
Analista 3 | Análisis de requerimiento
Planeación y diseño de casos de prueba
Transitar despliegues en producción
Validar pruebas de aceptación
Estimación de tiempos
Etapa/Actividades | Esfuerzo | Recursos | TE
Visión |  |  | 45
Estudio de documentación | 6 | 3
Contextualización con el cliente | 6 | 3
Configuración de ambientes e insumos | 3 | 3
Planaeación |  |  | 24
Cronograma | 2 | 3
Contextualización de HU | 3 | 3
Alcance de casos de pruebas | 3 | 3
Diseño |  |  | 81
Diseño de casos de pruebas | 18 | 3
Establecer insumos de pruebas | 9 | 3
Ejecución |  |  | 81
Ejecutar casos de prueba | 18 | 3
Cierre |  |  | 54
Pruebas de aceptación | 9 | 3
Informe de pruebas | 9 | 3
Note on B20: ====== ID#AAAAQYYbUeE Andy Luis Padilla Manotas (2021-10-25 22:49:04) Riesgo identificado o con probalidades de presentarse

## Casos de pruebas
Id HU | Descripción
LAT 53 | Como un usuario deseo deseo realizar consultas de vuelos nacionales o internacionales seleccionando la cuidad de origen y destino, la fecha e indicar si es vuelo de ida o de ida y regreso, con la finalidad de consultar la disponiblidad de vuelos, y la posibilidad de realizar la compra que también incluya el uso de millas
Criterios de aceptación
El usuario debe iniciar sesión, si desea usar Millas Latam Pass
El campo de fecha de vuelta, solo se debe habilitar si el usuario selecciona un vuelo de ida y vuelta
El usuario no está obligado a seleccionar su asiento al momento de la compra
El usuario solo podrá agregar un máximo de 1 equipaje en bodega por 15 kg y un máximo de 9 equipajes de 23 kg en bodega
El usuario debe completar en su totalidad el formulario de datos personales (todos los campos son obligatorios)
N° | Casos de pruebas
1 | Validar que al indicar el origen y destino, se incluyan las ciudades relacionacionadas con las palabras que el ingrese el usuario
2 | Seleccionar tarifas de vuelo según necesidades del usuario
3 | Validar que el usuario pueda cambiar vuelos durante el proceso de compra
4 | Validar que la información relacionada con el medio de pago sea correcta
5 | Validar proceso de compra usando Millas Latam Pass
6 | Validar confirmación de compra de vuelo
Test Plan
| Title | Test Step | Step Action | Step Expected
| Validar que al indicar el origen y destino, se incluyan las ciudades relacionacionadas con las palabras que el ingrese el usuario | 1 | Prerequisito: Acceder a la web pública de Latam: https://www.latamairlines.com/co/es | El sistema debe permitir el acceso al sitio web
|  | 2 | Presionar sobre el campo "Ingresa origen" | Al presionar sobre el campo, se destaca o resalta el formulario de búsqueda
|  | 3 | Escribir el nombre de la ciudad de origen | Al ingresar las tres primeras letras del nombre de la ciudad, se muestra una lista desplegable con las ciudades que coincidad
|  | 4 | Seleccionar ciudad de origen de la lista de coincidencias | Al seleccionar la ciudad, se ubica el cursos en el campo "Ingrese destino"
|  | 5 | Presionar sobre el campo "Ingresa destino" | Al presionar sobre el campo, se destaca o resalta el formulario de búsqueda
|  | 6 | Escribir el nombre de la ciudad de destino | Al ingresar las tres primeras letras del nombre de la ciudad, se muestra una lista desplegable con las ciudades que coincidad
|  | 7 | Seleccionar ciudad de destino de la lista de coincidencias | Al seleccionar la ciudad, se ubica el cursos en el campo "Ingrese destino"
| Seleccionar tarifas de vuelo según necesidades del usuario | 1 | Prerequisito: Acceder a la web pública de Latam: https://www.latamairlines.com/co/es | El sistema debe permitir el acceso al sitio web
|  | 2 | Precondición: Haber realizado una búsqueda de vuelo (origen, destino, fecha, etc) | Se muestran los vuelos relacionados, según los criterios de busqueda
|  | 3 | Filtrar resultados de búsqueda, seleccionando la opción "Ordenado por" | Se muestra una lista con las opciones de orden de vuelos
|  | 4 | Presionar sobre el vuelo | Al presionar sobre un vuelo, se despliegan las opciones de tarifas disponibles
|  | 5 | Seleccionar tarifa de vuelo deseada | Se muesta en la parte derecha de la interfaz, el resumen del viaje
| Validar que el usuario pueda cambiar vuelos durante el proceso de compra | 1 | Prerequisito: Acceder a la web pública de Latam: https://www.latamairlines.com/co/es | El sistema debe permitir el acceso al sitio web
|  | 2 | Precondición: Haber realizado una búsqueda de vuelo (origen, destino, fecha, etc) | Se muestran los vuelos relacionados, según los criterios de busqueda
|  | 3 | Precondición: Filtrar resultados de búsqueda, seleccionando la opción "Ordenado por" | Se muestra una lista con las opciones de orden de vuelos
|  | 4 | Presionar sobre el vuelo | Al presionar sobre un vuelo, se despliegan las opciones de tarifas disponibles
|  | 5 | Seleccionar tarifa de vuelo deseada | Se muesta en la parte derecha de la interfaz, el resumen del viaje
|  | 6 | Presionar el botón "Cambiar" en el recuadro de información de viaje | Al presionar el botón "Cambiar" se muestran nuevamente los vuelos disponibles
| Validar información relacionada con el medio de pago | 1 | Prerequisito: Acceder a la web pública de Latam: https://www.latamairlines.com/co/es | El sistema debe permitir el acceso al sitio web
|  | 2 | Precondición: Haber realizado una búsqueda de vuelo (origen, destino, fecha, etc) | Se muestran los vuelos relacionados, según los criterios de busqueda
|  | 3 | Precondición: Filtrar resultados de búsqueda, seleccionando la opción "Ordenado por" | Se muestra una lista con las opciones de orden de vuelos
|  | 4 | Presionar sobre el vuelo | Al presionar sobre un vuelo, se despliegan las opciones de tarifas disponibles
|  | 5 | Seleccionar tarifa de vuelo deseada | Se muesta en la parte derecha de la interfaz, el resumen del viaje
|  | 6 | Presionar el botón "Continuar" del recuadro resumen del viaje | Se muestra pantalla de loading y posteriormente se muestra la interfaz de selección de asiento
|  | 7 | Seleccionar asiento o decidir en otro momento | Se muestra interfaz de selección de asiento y la opción de seleccionar en otro momento
|  | 8 | Incluir información de equipaje y presionar botón "Continuar" | Se muestran las opciones para agregar o seleccionar equipaje y al presionar el botón "Continuar" se carga el formulario de datos personales del usuario
|  | 9 | Completar el formulario de datos del usuario y presionar el botón "Guardar" y luego presionar el botón "Continuar" | Se muestra la información del usuario al presionar sobre el botón "Guardar" junto con la información del vuelo.
|  | 10 | Seleccionar medio de pago "Tarjeta de crédito" | Se muestra formulario en la parte derecha de la interfaz para registrar la información del medio de pago
|  | 11 | Completar formulario de medio de pago y presionar el botón "Agregar" | Se muestra mensaje de alerta que informa validación de datos de tarjeta de crédito
| Validar proceso de compra usando Millas Latam Pass | 1 | Prerequisito: Acceder a la web pública de Latam: https://www.latamairlines.com/co/es | El sistema debe permitir el acceso al sitio web
|  | 2 | Precondición: Haber realizado una búsqueda de vuelo (origen, destino, fecha, usar millas,etc) | Se muestran los vuelos relacionados, según los criterios de busqueda
|  | 3 | Precondición: Validar que el usuario haya iniciado sesión | Se muestra formulario para iniciar sesión en caso que el usuario no haya iniciado sesión.
|  | 4 | Precondición: Filtrar resultados de búsqueda, seleccionando la opción "Ordenado por" | Se muestra una lista con las opciones de orden de vuelos
|  | 5 | Presionar sobre el vuelo | Al presionar sobre un vuelo, se despliegan las opciones de tarifas disponibles
|  | 6 | Seleccionar tarifa de vuelo deseada | Se muesta en la parte derecha de la interfaz, el resumen del viaje
|  | 7 | Presionar el botón "Continuar" del recuadro resumen del viaje | El sistema valida disponibilidad de millas del usuario, en caso que el usuario no cuente con las millas requeridas, se muestra una pantalla informativa indicando al usuario el numero de millas faltantes

## Preguntas
¿Cree usted que puede diseñar casos de prueba sin tener la aplicación? ¿por qué?
Para diseñar los casos de pruebas, es importante realizar una prueba exploratoria de la aplicación, para comprender en detalle lo que el cliente ha contextualizado sumado al requerimiento o historia de usuario, por lo tanto, considero que no se podría diseñar un caso de prueba, sin antes conocer la aplicación.
¿Qué información o documentación considera importante para el inicio de las pruebas?
Considero importante un contexto general del proyecto, información importante de la empresa u organización, como su misión, visión e información importante del negocio, además toda la documentación del aplicativo: historias de usuario, documentación del modelo de datos y documentos y casos de pruebas que se hayan realizado previamente.
¿Si la documentación no es clara usted que haría?
Aprovecharía la experiencia de los demás miembros del equipo, pero antes, hacer la claridad y solicitar la información necesaria a los lideres del proyecto, además sería una buena oportunidad aprovechar los espacios de reuniones diarias para pedir claridad.
¿Quién cree que es el responsable de que usted conozca el contexto de negocio y la aplicación a probar?
El cliente, a través de los responsables de administrar y/o coordinar los equipos de trabajo.
¿Si entregara un informe de avance de sus pruebas que información relacionaría?
Resultados de casos de pruebas, y avance de ejecución de pruebas